## Dados do Projeto
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS
Instituto de Ciências Exatas e Informática
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação
Sistemas de Informação
Projeto: Aplicações para Processos de Negócios
Auto Farma
INTEGRANTES
Jhonatan Felipe do Nascimento
Júlia Persson Mascari
Maria Eduarda Borges
|  | Tempo Previsto | Tempo Gasto |  | Horas Trabalhadas | Status Tarefa | Situação Integrante
| Etapa #2 | 5h55 | 4h25 | #REF! | #REF! | Planejado | Adiantado
| Etapa #3 | 4h45 | 3h30 | #REF! | #REF! | Executando | Normal
| Etapa #4 | 7 | 6 | Jhonatan Felipe do Nascimento | 2 | Atrasado | Atrasado
| Etapa #5 | 4h30 | 2h40 | Júlia Persson Mascari | #REF! | Concluído
| Etapa #6 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  |  |  | Maria Eduarda Borges | #REF!

## Planejamento
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS
Instituto de Ciências Exatas e Informática
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação
Sistemas de Informação
Projeto: Aplicações para Processos de Negócios
Auto Farma
ETAPAS
Nº | Início | Fim | Observações Auxiliares | Progresso
1 | 2024-09-09 | 2024-09-16 | Preenchimento do documento de Template de 1. até 3.2 | Feito
2 | 2024-09-30 | 2024-10-20 | Preenchimento do documento de Template de 1. até 3.2 e modelar os processos de negócios AS IS e TO BE no Sydle One | Feito
3 | 2024-10-21 | 2024-11-10 | Preenchimento do documento de Template de 4 até. 4.3 | Feito
4 | 2024-11-11 | 2024-12-01 | Realizar as correções solicitadas, automatizar os processos modelados em um sistema de software e esboçar consultas com SQL | Feito
5 | 2024-12-02 | 2024-12-22 | Realizar correções, itens da etapa e planejamento para próxima etapa. | Feito
6 | 2024-12-23 | 2025-01-05 | Realizar correções, itens da etapa e apresentação. | Feito
STATUS |  | PROGRESSO
Pendente |  | Planejado
Tarefas Criadas |  | Executando
Tarefas Concluídas |  | Atrasado
Concluído
Formulas:
Início = [Início, row above]+21
Fim = [Início]+20

## Etapa #1
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | [7 empty] | 2024-09-30
Instituto de Ciências Exatas e Informática | [7 empty] | 2024-10-01
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação | [7 empty] | 2024-10-02
Sistemas de Informação | [7 empty] | 2024-10-03
Projeto: Aplicações para Processos de Negócios | [7 empty] | 2024-10-04
2024-10-05
Auto Farma | [7 empty] | 2024-10-06
2024-10-07
ETAPA #1 | [6 empty] | FEEDBACK | 2024-10-08
Nº | Finalizar Até | Descrição da tarefa | Responsável | Status | Tempo Estimado (h) | Tempo Gasto (h) | Observações sobre a tarefa | 2024-10-09
1 |  | Preencher "3.1. Análise da situação atual (AS-IS)" no documento de template. | Júlia Persson Mascari | Concluído | 1h30 | 1h |  | 2024-10-10
2 |  | Preencher "1.1. Objetivos geral e específicos" no documento de template. | Maria Eduarda Borges | Concluído | 1 | 45min |  | 2024-10-11
3 |  | Preencher "3.2. Modelagem dos processos aprimorados (TO-BE)" no documento de template. | César Henrique de Oliveira | Concluído | 1 | 45min |  | 2024-10-12
4 |  | Preencher "1. Introdução" no documento de template. | Jhonatan Felipe | Concluído | 1 | 45min |  | 2024-10-13
5 |  | Preencher " 1.2 - Justificativa" e "2 - Participantes do processo de negócio" no documento de template. | Marcos Gleick | Concluído | 1h25 | 1h |  | 2024-10-14
|  |  |  | Total: | 5h55 | 4h25
|  | 5 |  | 5
Nome do Aluno |  |  |  |  | Tempo Estimado | Tempo Gasto
Jhonatan Felipe do Nascimento |  |  |  |  | 1 | 45min
Júlia Persson Mascari |  |  |  |  | 1h30 | 1h
Maria Eduarda Borges |  |  |  |  | 1 | 45min

## Etapa #2
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | [7 empty] | 2024-10-21
Instituto de Ciências Exatas e Informática | [7 empty] | 2024-10-22
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação | [7 empty] | 2024-10-23
Sistemas de Informação | [7 empty] | 2024-10-24
Projeto: Aplicações para Processos de Negócios | [7 empty] | 2024-10-25
2024-10-26
Auto Farma | [7 empty] | 2024-10-27
2024-10-28
ETAPA #2 | [6 empty] | FEEDBACK | 2024-10-29
Nº | Finalizar Até | Descrição da tarefa | Responsável | Status | Tempo Estimado (h) | Tempo Gasto (h) | Observações sobre a tarefa | 2024-10-30
1 |  | Modelagem dos AS-IS e TO-BE na Plataforma Sydle One | Júlia Persson Mascari | Concluído | 4 | 3 |  | 2024-10-31
2 |  | Realizar a correção solicitada em "1.1. Objetivos geral e específicos" no documento de template. | Maria Eduarda Borges | Concluído | 5 min | 5 min |  | 2024-11-01
3 |  | Descrever riscos e impactos do trabalho de um banco de dados NoSQL | Marcos Gleick | Concluído | 40 min | 25 min |  | 2024-11-02
|  |  |  | Total: | 4h45 | 3h30
|  | 3 |  | 3
Distribuição de Tarefas
Nome do Aluno |  |  |  |  | Tempo Estimado | Tempo Gasto
Jhonatan Felipe do Nascimento |  |  |  |  | 0 | 0
Júlia Persson Mascari |  |  |  |  | 4h | 4h
Maria Eduarda Borges |  |  |  |  | 5 min | 5 min

## Etapa #3
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | [7 empty] | 2024-11-11
Instituto de Ciências Exatas e Informática | [7 empty] | 2024-11-12
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação | [7 empty] | 2024-11-13
Sistemas de Informação | [7 empty] | 2024-11-14
Projeto: Aplicações para Processos de Negócios | [7 empty] | 2024-11-15
2024-11-16
Auto Farma | [7 empty] | 2024-11-17
2024-11-18
ETAPA #3 | [6 empty] | FEEDBACK | 2024-11-19
Nº | Finalizar Até | Descrição da tarefa | Responsável | Status | Tempo Estimado (h) | Tempo Gasto (h) | Observações sobre a tarefa | 2024-11-20
1 |  | Item 1 da entrega: Correções da etapa anterior; | Maria Eduarda Borges e Júlia Persson Mascari | Concluído | 1h30 | 45m |  | 2024-11-21
2 |  | Item 2 da entrega: Construção do DER; | Jhonatan Felipe | Concluído | 2h | 1h30 |  | 2024-11-22
3 |  | Item 3 da entrega: Criação dos tipos abstratos de dados; | Júlia Persson Mascari | Concluído | 1h30 | 2h30 | Muita lentidão na plafarma Sydle One, dificultando o processo. | 2024-11-23
4 |  | Item 4 da entrega: Descrever as propriedades; | Maria Eduarda Borges | Concluído | 1h | 30m |  | 2024-11-24
5 |  | Item 5 da entrega: Avaliar as possibilidades e impactos do NoSQL; | Marcos Gleick | Concluído | 1h | 45m |  | 2024-11-25
|  |  |  | Total: | 7 | 6
|  | 5 |  | 5
Distribuição de Tarefas
Nome do Aluno |  |  |  |  | Tempo Estimado | Tempo Gasto
Jhonatan Felipe do Nascimento |  |  |  |  | 2h | 1h30
Júlia Persson Mascari |  |  |  |  | 3h | 3h15
Maria Eduarda Borges |  |  |  |  | 2h30 | 1h15

## Etapa #4
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | [7 empty] | 2024-12-02
Instituto de Ciências Exatas e Informática | [7 empty] | 2024-12-03
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação | [7 empty] | 2024-12-04
Sistemas de Informação | [7 empty] | 2024-12-05
Projeto: Aplicações para Processos de Negócios | [7 empty] | 2024-12-06
2024-12-07
Auto Farma | [7 empty] | 2024-12-08
2024-12-09
ETAPA #4 | [6 empty] | FEEDBACK | 2024-12-10
Nº | Finalizar Até | Descrição da tarefa | Responsável | Status | Tempo Estimado (h) | Tempo Gasto (h) | Observações sobre a tarefa | 2024-12-11
1 |  | Correções das etapas anteriores; | Júlia Persson Mascari, Jhonatan Felipe e Maria Eduarda Borges | Concluído | 3 | 2 |  | 2024-12-12
2 |  | Passo 1 do item "Automatizar os processos modelados em um sistema de software" | Júlia Persson Mascari | Concluído | 1h30 | 40m |  | 2024-12-13
3 |  | Passo 2 do item "Automatizar os processos modelados em um sistema de software" | Maria Eduarda Borges | Executando |  |  |  | 2024-12-14
4 |  | Item "Esboçar consultas com SQL de acordo com as necessidades de informação dos participantes dos processos" | Jhonatan Felipe | Concluído | 3 | 2 |  | 2024-12-15
5 |  | Planejar as atividades da próxima etapa | César Henrique de Oliveira | Executando |  |  |  | 2024-12-16
6 |  | Gravar vídeo Sydle One | Marcos Gleick |  |  |  |  | 2024-12-17
|  |  |  | Total: | 4h30 | 2h40
|  | 6 |  | 3
Distribuição de Tarefas
Nome do Aluno |  |  |  |  | Tempo Estimado | Tempo Gasto
#REF! |  |  |  |  | 0 | 0
Jhonatan Felipe do Nascimento |  |  |  |  | 3 | 2
Júlia Persson Mascari |  |  |  |  | 4h30 | 2h40
#REF! |  |  |  |  | 0 | 0
Maria Eduarda Borges |  |  |  |  | 3 | 2

## Etapa #5
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | [7 empty] | 2024-12-23
Instituto de Ciências Exatas e Informática | [7 empty] | 2024-12-24
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação | [7 empty] | 2024-12-25
Sistemas de Informação | [7 empty] | 2024-12-26
Projeto: Aplicações para Processos de Negócios | [7 empty] | 2024-12-27
2024-12-28
Auto Farma | [7 empty] | 2024-12-29
2024-12-30
ETAPA #5 | [6 empty] | FEEDBACK | 2024-12-31
Nº | Finalizar Até | Descrição da tarefa | Responsável | Status | Tempo Estimado (h) | Tempo Gasto (h) | Observações sobre a tarefa | 2025-01-01
|  | Correção das etapas anteriores | Júlia e Maria Eduarda | Concluído | 2h | 1h
1 |  | Item "Indicadores de Desempenho" | Júlia Persson Mascari | Concluído | 1h20 | 40m |  | 2025-01-02
2 |  | Item "Avaliação de Qualidade do Software" | Júlia Persson Mascari | Concluído | 1h30 | 20m |  | 2025-01-03
3 |  | Item "Desenvolvimento de Relatórios" | Jhonatan Felipe | Concluído | 0 | 0 |  | 2025-01-04
4 |  | Item "Prévia da Apresentação e Roteiro de Vídeo" | Júlia Persson Mascari | Concluído | 1h | 30m |  | 2025-01-05
5 |  | Item "Planejamento das Próximas Atividades" | Júlia Persson Mascari | Concluído | 20m | 20m
|  |  |  | Total: | 0 | 0
|  | 5 |  | 5
Distribuição de Tarefas
Nome do Aluno |  |  |  |  | Tempo Estimado | Tempo Gasto
Jhonatan Felipe do Nascimento |  |  |  |  | 0 | 0
Júlia Persson Mascari |  |  |  |  | 5h10 | 2h50
Maria Eduarda Borges |  |  |  |  | 2h | 1h

## Etapa #6
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | [7 empty] | 2024-12-23
Instituto de Ciências Exatas e Informática | [7 empty] | 2024-12-24
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação | [7 empty] | 2024-12-25
Sistemas de Informação | [7 empty] | 2024-12-26
Projeto: Aplicações para Processos de Negócios | [7 empty] | 2024-12-27
2024-12-28
Auto Farma | [7 empty] | 2024-12-29
2024-12-30
ETAPA #5 | [6 empty] | FEEDBACK | 2024-12-31
Nº | Finalizar Até | Descrição da tarefa | Responsável | Status | Tempo Estimado (h) | Tempo Gasto (h) | Observações sobre a tarefa | 2025-01-01
| 2024-12-08 | Correção das etapas anteriores | Maria Eduarda/ Julia Persson/ Jhonatan Felipe | Concluído | 1h | 2h
1 | 2024-12-08 | Finalizar Documento | Jhonatan Felipe | Concluído | 1h | 1h |  | 2025-01-02
2 | 2024-12-08 | Elaborar apresentação | Maria Eduarda Borges | Executando | 2h30 | 2h |  | 2025-01-03
3 | 2024-12-08 | Preparar vídeo | Maria Eduarda Borges | Executando | 2h | 2h |  | 2025-01-04
4 | 2024-12-08 | Criar e montar repositório no GitHub/ Montar apresentação de slides | Júlia Persson Mascari | Concluído | 3h | 3h
|  |  |  | Total: | 0 | 0
|  | 3 |  | 1
Distribuição de Tarefas
Nome do Aluno |  |  |  |  | Tempo Estimado | Tempo Gasto
Jhonatan Felipe do Nascimento |  |  |  |  | 2h | 3h
Júlia Persson Mascari |  |  |  |  | 4h | 5h
Maria Eduarda Borges |  |  |  |  | 5h30 | 6h